연구 실험설계 정리

AI 질문 역량 예측·효과·조절 연구 (논문 1·2·3)

청주교육대학교 컴퓨터교육과 | 2026-03-01

【연구 목적】 예비교사의 AI 질문 역량(AI Questioning Competency)을 측정하고, 이를 예측하는 변인을 탐색하며(논문 1), 교육 효과를 검증하고(논문 2), 조절변인을 분석한다(논문 3). 【핵심 구인】 협업적 추상화(Collaborative Abstraction) AI에게 의도를 표현 → AI 응답 평가 → 반복 정련하는 역량 【데이터 수집 원칙】 수업 과제 = 연구 데이터 (별도 실험 세션 없음)

1. 전체 연구 구조

| 논문 | 강의 | N | 설계 | 연구 문제 | 분석 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 논문 1 | AI디지털리터러시 (5주×2시간) | 90명 (6개 분반×15명) | 단면 예측 연구 | 예측변인 → AI 질문 역량 | 상관분석 위계적 회귀분석 |
| 논문 2 | 사물인터넷과 빅데이터 (15주×2시간) | 21명 (컴퓨터교육과 4학년) | 사전·사후 효과 연구 | 바이브코딩 교육 후 AI 질문 역량 향상? | 대응표본 t검정 Cohen's d |
| 논문 3 | 두 강의 통합 | 21명 (두 강의 공통 수강) | 조절효과 연구 | 어떤 특성이 교육 효과를 조절하는가? | 위계적 회귀분석 (변인 최대 2개) |

2. 참여자 정보

| 항목 | AI디지털리터러시 수강생 | 사물인터넷과빅데이터 수강생 |
| --- | --- | --- |
| 대상 | 청주교육대학교 예비교사 | 청주교육대학교 컴퓨터교육과 4학년 |
| N | 90명 (6개 분반 × 15명) | 21명 |
| 논문 활용 | 논문 1 (종속변인 측정) | 논문 2·3 (사전·사후 측정) |
| 중복 수강 | 21명은 두 강의 모두 수강 | 모두 AI디지털리터러시도 수강 |
| IRB | IRB 승인 및 자발적 동의 필요 | 동일 |

3. 데이터 수집 타임라인

3.1 AI디지털리터러시 (논문 1)

| 시점 | 강의 전 | 1주차 | 2~3주차 | 4주차 ★ | 5주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 활동 | 설문지 응답 (55문항, 20분) | AI/ML 이론 강의 | 엔트리 AI 블록 실습 | 생성형AI 활용 엔트리 작품 제작 (30분) | 생성형AI 수업 설계 지도안 작성 |
| 연구 수집 | 예측변인 측정 (논문 1 독립변인) | — | — | 프롬프트 전문 → 루브릭 채점 (논문 1 종속변인) | — |
| 제출물 | Google Forms 또는 LMS | — | — | 엔트리 URL + 프롬프트 전문 | — |

★ 4주차 2차시(50분): 생성형AI(Grok/Claude/Gemini)로 아이디어 구상 → 엔트리 작품 제작 → URL + 프롬프트 전문 제출 • 프롬프트 전문은 강의계획서 §10.2에 이미 명시된 제출 요건 (연구 목적으로 추가 요청 불필요) • 논문 1은 단면 연구 — 사전 AI 질문 역량 측정 없음, 예측변인(설문) → 4주차 수행만 분석

3.2 사물인터넷과 빅데이터 (논문 2·3)

| 시점 | 1~4주차 | 2주차 ★ (사전) | 5~8주차 (교육실습) | 9~12주차 ★ (사후) | 14~15주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 활동 | 오리엔테이션 마이크로비트 프로젝트 기획 데이터수집기 제작 | 바이브코딩 체험 과제 (Claude 활용) | 실습학교에서 마이크로비트로 데이터 수집 | 바이브코딩 9주: 시각화 10주: 분석 11주: 분석심화 12주: AI모델 | 보고서 작성 최종 발표 피어평가 |
| 연구 수집 | — | 대화목록 → 루브릭 (사전 점수) | — | 대화목록 → 루브릭 4주 평균 (사후 점수 주) 12주 단독 (사후 점수 보조) | — |
| 제출물 | — | 대화목록 전문 + 요약본 (PDF) LMS 제출 | — | 대화목록 전문 + 요약본 (PDF) 각 주차 LMS 제출 | — |

★ 사전(2주차): Claude로 바이브코딩 체험 — 대화목록 전문 + 요약본 PDF 제출 (강의계획서 §8.2 기존 과제) ★ 사후(9~12주차): 바이브코딩 시각화·분석·AI모델 — 각 주차 대화목록 PDF 제출 (강의계획서 §8.2~8.4 기존 과제) • 사후 주 점수: 9·10·11·12주차 루브릭 4개 평균 • 사후 보조 점수: 12주차 단독 (가장 성숙한 시점, 결과 강건성 검토용) • 대화목록은 이미 강의계획서에 명시된 제출 요건 — 연구 목적 추가 설명만 필요

4. 측정 도구

4.1 예측변인 설문지 (논문 1 독립변인, N=90)

| 척도 | 출처 | 문항 수 | 점수 범위 | Cronbach's α | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 메타인지 (MAI) | Schraw & Dennison (1994) | 20문항 | 20~100점 | .89 | 한국판 번안본 |
| 인지욕구 (NFC) | Cacioppo & Petty (1982) | 18문항 | 18~90점 | .86 | 한국판 번안본 |
| 모호함인내 (AT) | McLain (1993) | 12문항 | 12~60점 | .82 | 한국형 개발본 |
| AI경험 | 자체 개발 | 5문항 | 5~25점 | .79 | 빈도·기간·숙련도 |
| 합계 |  | 55문항 |  |  | 5점 Likert 척도 |

4.2 AI 질문 역량 루브릭 (종속변인, 논문 1·2·3 공통)

| 평가 영역 | 점수 범위 | 엔트리 핵심 | 바이브코딩 핵심 | 변경 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 초기 의도 표현 | 1~4점 | 목표·맥락·제약조건 | 데이터·분석목적·형식 | 동일 |
| 2. 대화적 구체화 | 1~4점 | 기능 수정 요청 | 시각화 수정 요청 | 동일 |
| 3. 반복적 정련 | 1~4점 | 대화 턴 수·질적 변화 | 대화 턴 수·질적 변화 | 동일 |
| 4. 메타인지적 모니터링 | 1~4점 | 코딩 불일치 인식 | 데이터 불일치 인식 | 동일 |
| 5. 최종 통합 | 1~4점 | 프로그램 완성도 | 해석+한계인식 | ★수정 |
| 총점 | 5~20점 | 2인 독립 채점 | ICC ≥ .80 목표 |  |

※ 루브릭 전문: AI질문역량_루브릭_v2.0_바이브코딩맥락추가.docx 참고

5. 변인 구조

| 논문 | 독립변인 | 종속변인 | 통제/조절변인 | 분석 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 논문 1 | 메타인지 인지욕구 모호함인내 AI경험 | AI 질문 역량 (4주차 루브릭 점수) | 1단계: AI경험 2단계: 인지적 성향 3변인 추가 | Pearson 상관분석 위계적 회귀분석 (2단계) |
| 논문 2 | 교육 처치 (바이브코딩 15주 강의) | AI 질문 역량 사전(2주차) 사후(9~12주 평균) | — | 대응표본 t검정 Cohen's d 영역별 분석 |
| 논문 3 | 교육 향상도 (사후-사전) | 향상도 (종속변인) | 조절변인 메타인지 또는 AI경험 (1~2개) | 위계적 회귀분석 조절효과 검증 (N=21 제한 반영) |

6. 데이터 관리 및 채점 절차

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1. 자료 수집 | 강의계획서 제출 요건에 따라 LMS에서 프롬프트 전문(PDF) 수거. 논문 1: 4주차 1개 파일/인, 논문 2·3: 2주차+9·10·11·12주차 총 5개 파일/인 |
| 2. 익명화 | ID 부여 (P001~P090, V001~V021). 원본 파일은 연구자만 접근 가능한 별도 보관 |
| 3. 루브릭 채점 | 2인 독립 채점 → ICC 산출 → .80 이상 시 평균 사용, .80 미만 시 협의 또는 제3자 중재 |
| 4. 설문 점수화 | 역채점 문항 처리 후 영역 합산. SPSS 28.0 데이터 파일로 변환 |
| 5. 분석 | SPSS 28.0: 기술통계 → 상관분석 → 위계적 회귀 / 대응표본 t검정 → 효과크기 |
| 6. 결과 보고 | KCI 등재지 투고 형식 준수 (표·그림 APA 7판 스타일) |

7. 연구 제약사항 및 대응 방안

| 제약사항 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 논문 1 사전 측정 없음 (단면 연구) | 인과관계 추론 불가 예측 관계만 분석 가능 | 논문에 '예측변인 탐색'으로 명시 종단 연구의 필요성 제언 |
| 논문 2·3 N=21 (소규모 관찰연구) | 통계적 검정력 제한 회귀변인 최대 2개 | 효과크기(Cohen's d) 보고 탐색적 연구로 위상 설정 |
| 과제 맥락 차이 (엔트리 vs 바이브코딩) | 루브릭 구인 동일성 가정 필요 | 영역 5만 기준 수정 루브릭 타당도 논의에서 명시 |
| 대화목록 수거 의존성 (LMS 제출 기반) | 미제출자 데이터 결측 | 강의계획서 제출 요건 활용 결측 시 목록별 삭제(listwise) |
| 중복 수강자 21명 두 데이터셋 공유 | 독립성 가정 부분 위배 | 논문 간 표본 구분 명시 논문 3을 탐색적 성격으로 기술 |

8. 연구 준비물 체크리스트

|  | 항목 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 예측변인 설문지 (55문항) | ✅ 완성 | 설문지_논문1_AI질문역량_예측변인_v1.0.docx |
| □ | AI 질문 역량 루브릭 v2.0 | ✅ 완성 | AI질문역량_루브릭_v2.0_바이브코딩맥락추가.docx |
| □ | IRB 신청서 | ⬜ 미작성 | 연구 시작 최소 4주 전 제출 필요 |
| □ | 연구 참여 동의서 (성인용) | ⬜ 미작성 | 두 강의 모두 동일 양식 사용 가능 |
| □ | 채점자 훈련 자료 | ⬜ 미작성 | 루브릭 예시 사례 10개 이상 필요 |
| □ | LMS 자료 수거 계획 | ⬜ 미확인 | 프롬프트 전문 PDF 다운로드 방식 확인 |
| □ | SPSS 분석 코드 템플릿 | ⬜ 미작성 | 변인명·코딩 방식 사전 확정 필요 |
| □ | 논문 1 초안 | ⬜ 미작성 | 다음 작업 |
| □ | 논문 2 초안 | ⬜ 미작성 | 논문 1 이후 |
| □ | 논문 3 초안 | ⬜ 미작성 | 논문 2 이후 |

문서 이력

| 버전 | 날짜 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-03-01 | 최초 작성 — 논문 1·2·3 실험설계 전체 확정 정리 |